## Trang_tính1
TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI ĐIỂM B
Trong mô hình lựa chọn dự án, yếu tố nào là quan trọng nhất trong các yếu tố sau | Ngân sách
Trong những vấn đề sau, vấn đề nào không thuộc phạm vi quản trị dự án? | Không có phương án ở trên
Định nghĩa về Dự án bao gồm 4 yếu tố sau đây. | Tập thể thực hiện, Khoảng thời gian dự kiến, 3. Kinh phí dự kiến ,4. Kết quả dự kiến
Nhóm các thành phần nào sau đây tham gia vào việc lập bảng công việc WBS | Người quản lý dự án, Khách hàng, thành viên tố dự án, người tài trợ
Nguồn thông tin để xây dựng WBS | A. Chỉ các tài liệu liên quan đến dự án: Phác thảo, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi B. Tài liệu không liên quan tới dự án: Cho các thông tin phụ trợ C. Những người có mối quan hệ trực tiếp với dự án D. Những người có mối quan hệ gián tiếp với dự án (Tất cả A, B, C, D)
Những nhóm nào sau đây có trách nhiệm về chất lượng của dự án? | Đội dự án
Dự án kết thúc khi (chọn một số ) | B. Hết kinh phí trước thời hạn (Kết thúc thất bại) Quá hạn dự kiến (có làm tiếp cũng không có ý nghĩa gì) E. Hoàn thành mục tiêu đề ra, nghiệm thu (kết thúc tốt đẹp) trước thời hạn
Trong danh mục sau, vấn đề nào không phải là ví dụ về truyền thông chính thức? | Những cuộc nói chuyện đặc biệt
Những vấn đề nào sau đây không phải là đầu vào của việc lập kế hoạch rủi ro? | Bản tuyên bố dự án
Những vấn đề chính nào sau đây có thể sử dụng làm ước lượng cho dự án? | A. Bản công bố giá cả thị trưởng B. Các yêu cầu của dự án E. Bảng công việc
Ước lượng cuối cùng của PERT được tính theo công thức sau | (MO+ 4*ML+M)/PV6
Rủi ro của dự án có thể? | Phát hiện và giảm thiểu tổn thất
Giả sử rằng mọi thứ đều hoản hảo 100 % với thời gian lý tưởng là T. Các khiếm khuyết ảnh hưởng đến tiến độ là 45 %. Trong mô hình tính thời gian ước lượng X (do ảnh hưởng bởi khiếm khuyết) được tính lả là lựa chọn dự án, yếu tố nào là quan trọng nhất trong các yếu tố sau? | X=1/0.55
F. X
Câu 13: Lý do nào lớn nhất khiến cho dự án thất bại
A. Quản lý yếu kém
Câu 14: Chi phí nào trong các chi phí dưới đây tính trước khi dự án bắt đầu
A. Chi phí ước tính (EC)
Câu 15: Chi phí nào trong các chi phí dưới đây phát sinh trong thực tế thực hiện dự án
C. Chi phí thực tế
Câu 16: Chi phí nào trong các chi phí dưới đây được phân bổ vào các hạng mục
B. Chi phí ngân sách
Câu 17: Chi phí nào trong các chi phí dưới đây tính toán tiền đã tiêu và tiền còn phải tiếp tục tiêu
A. Chi phí ước lượng khi hoàn tất
Câu 18: Lạm chi / Chi còn dư là
B. Thực chi – Ngân sách được duyệt (AC-BC)
C. Thực chi- Được phép chí (AC- BC* % hoàn thành )
Câu 19: Phương pháp nào trong các phương pháp xây dựng WBS phù hợp với mô hình phát triển hệ thống tuyên tỉnh qua các giai đoạn
B. WBS theo pha
Câu 20: Thu thập và đánh giá hiện trạng là làm rõ sự khác biệt giữa dự kiến và thực tế. Khác biệt nhiều chứng tỏ dự án thực hiện
A. Có thể xấu hoặc tốt
Câu 21: Trong các công cụ sau đây công cụ phần mềm nào là hỗ trợ mạnh nhất cho việc lập dự toán về kinh phí
D. MS EXCEL
Câu 22: Trong các công cụ sau đây công cụ phần mềm nào là hỗ trợ mạnh nhất cho việc lập lịch biểu
B. MS PROJECT
Câu 23: Trong các công cụ sau đây công cụ phần mềm nào là hỗ trợ mạnh nhất cho việc lập báo cáo
A. MS ACCESS
B. MS WORD
D. MS EXCEL
Câu 24:
Nhận định nào là đúng nhất
B. Có sự khác nhau giữa rủi ro và thay đổi
Câu 25: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: Người quản lý dự án CNTT cần có kiến thức và kỹ năng giỏi về
B. Lập kế hoach - Điều khiển (Nghệ thuật quản lý)
Câu 26: Dự án công nghệ thông tin có đặc trưng nảo cơ bản nhất :
C. Phức tạp và sản phẩm ít hữu hình
Câu 27: Tài liệu của Dự án công nghệ thông tin sau khi kết thúc sẽ
C. Lưu trong thư viện dự án bao gồm cả bản mềm (Soft copy) và bản cứng (Hard copy)
trên giấy theo cách phân loại để dể tra cứu
Câu 28: Hãy chọn các câu trả lời đúng: Đề án 112 CP là dự án
B. Chính phủ điện tử
Câu 29: Hãy chọn 3 yếu tố làm cho khoa học Quản trị Dự án công nghệ thông tin đạt kết quả tốt do:
A. Tài liệu tốt
B. Quản lý lớp học tốt
C. Điều kiện học tập tốt
D. Giảng viên có chuyên môn và sư phạm
E. Môn học đơn giản dễ hiểu
F. Học viện ham mê, thấy phù hợp và thiết yếu
G. Thời tiết và môi trường tốt
Câu 30: Yếu tố quyết định cho 1 dự án thành công là
C. Quản lý tốt
Câu 1: Ai có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo đánh giá sau triển khai?
A. Giám đốc dự án.
Câu 2: Ba thành phần nào là bộ phận của kế hoạch dự án? (Chọn 3) A. Kế hoạch kiểm tra.
B. Kế hoạch đào tạo.
C. Nguồn lực dự định.
Câu 3: Bạn đang quản lý đội kỹ thuật là những người lao động bán thời gian. Phần lớn những người lao động này là sinh viên và có những cam kết khác trong suốt năm học. Năm ngoái bạn đã chậm trễ trong một vài dự án bởi vì bạn đã sắp xếp các dự án được hoàn tất trong suốt kỳ thi tốt nghiệp của sinh viên. Hiện nay bạn đang bắt đầu thực hiện một kế hoạch cho các dự án sắp tới và có thời hạn cuối cùng khác trong suốt giaiđoạn thi tốt nghiệp. Bạn nên làm gì để ngăn chặn xung đột này?
A. Sử dụng nhiều nguồn lực hơn và rút ngắn lịch trình dự án.
Câu 4: Bạn đang xây dựng phạm vi công việc cho một dự án sẽ sử dụng các nguồn lực kỹ thuậtgiới hạn. Thay đổi đã được một trong số các nguồn lực kỹ thuật yêu cầu để điều chỉnhmàn ảnh đầu vào của người dùng. Cá nhân nào phải phê chuẩn yêu cầu này?
A. Đại diện của những người dùng cuối.
Cau 5 Bạn được bổ nhiệm là giám đốc dự án của một dự án hiện tại. Bạn đã từng ở công ty một vài năm nhưng không nằm trong phạm vi dự án này đang diễn ra. Kế hoạch quản lýdự án được đặt đúng chỗ. Dự án không vượt quá một vài ngưỡng cửa thay đổi nàođó. Khách hàng không vui với trạng thái dự án.
Trong các hành động sau đây thì hànhđộng ban đầu tốt nhất là gì?
A. Xác nhận các nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng.
Câu 6: Bạn là giám đốc dự án cho một dự án lớn đã tiến hành một vài lần. Bạn vừa hoàn tất giaiđoạn thiết kế giao diện người dùng của dự án và đang tiến hành công việc trong giaiđoạn triển khai. Tại thời điểm này, ba thay đổi nào có thể xẩy ra mà không có rủi ro tiếnhành lại công việc toàn bộ dự án? (Chọn 3)
A. Phạm vi
Câu 7: Bạn là giám đốc một dự án đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Bạn nhận được một báo cáoviết không rõ ràng về mục đích và các mục tiêu của dự án. Hai kỹ thuật nào bạn có thểsử dụng để hiểu được mục đích và các mục tiêu của dự án? (Chọn 2)
A. Tiến hành một buổi phỏng vấn trực tiếp một đối một.
B. Tiến hành một buổi tiếp xúc với các khách hàng được tạo điều kiện thuận lợi.
Câu 8: Bạn là giám đốc một dự án đã bắt đầu cách đây 4 tháng. Dự án đã được bảo vệ khoảngmột năm bởi phó chủ tịch bộ phận nhưng việc quản lý tài chính và trách nhiệm củanhà tài trợ đã được giao phó cho một trong những trưởng bộ phận. Một vài giám đốckhác cũng nằm trong danh sách phê chuẩn các tài liệu dự án chính. Tài liệu dự án banđầu đã được hoàn tất và phê duyệt và dự án nằm trong lịch trình. Các yêu cầu đãđược xác định, lập tài liệu và đệ trình để được sự chấp thuận trách nhiệm của nhà tài trợ. Những phê duyệt theo yêu cầu đã nhận được vào cuối ngày được phân bổ theovòng phê duyệt. Tuy nhiên phê duyệt của một giám đốc phụ thuộc vào việc thêm bayêu cầu quan trọng. Các yêu cầu này không lường trước được trong phạm vi dự ánban đầu cũng không phải chúng được khám phá trong suốt giai đoạn phân tích yêucầu. Rủi ro nào bạn chắc chắn cần phải chú trọng nhất?
A. Thay đổi phạm vi dự án.
Câu 9: Bạn nhận được hoá đơn từ nhà thầu của mình trong hợp đồng giá cố định với lịch trình phải trả gắn liền với việc hoàn tất các mốc quan trọng. Điều gì là quan trọng nhất đểduyệt.
A. Công việc đã được hoàn tất.
Câu 10: Bạn sẽ tìm các thủ tục và chính sách xác định truyền thông thực tiễn nhất có thể chấp nhậnđược đối với một dự án tích cực ở đâu?
A. Sách chỉ dẫn các thủ tục và chính sách của công ty.
Câu 11: Bạn tiếp quản một dự án đang được tiến hành khoảng ba tháng. Giám đốc dự án trước yêucầu đội dự án cung cấp các ước tính hàng tuần trong tiến trình thực hiện. Kế hoạch dựán chỉ ra 5 giai đoạn và 1.000 nhiệm vụ. Giai đoạn đầu tiên đã kết thúc và có 800nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trong số 800 nhiệm vụ chưa hoàn thành thì có 200 nhiệmvụ đã hoàn thành 50%. Phát biểu nào về trạng thái dự án là đúng?
A. Các ước tính nỗ lực còn lại và dữ liệu hoàn tất dự định cần được tập hợp để cóước tính chính xác về trạng thái dự án.
Câu 12: Báo cáo về phương pháp ước lượng nào là đúng?
A. Ước lượng theo tham số tương đối đơn giản và ít tốn kém để xây dựng.
Câu 13: Biểu đồ lịch, lịch trình mốc quan trọng và biểu đồ Gantt là toàn bộ ví dụ minh hoạ cho:
A. Lập lịch trình theo ước tính và trình tự chuỗi công việc.
Câu 14: Bốn đối tượng liên quan chính trong mỗi dự án?
A. Giám đốc dự án, khách hàng, tổ chức thực hiện và các nhà tài trợ.
Câu 15: Bước đầu tiên trong giai đoạn hoàn thiện dự án là:
A. Chấp thuận người sử dụng.
Câu 16: Các đánh giá sau hợp đồng quan trọng bởi vì:
A. Chúng xác lập cơ sở lịch sử cho sự lựa chọn của nhà thầu.
Câu 17: Các gói công việc được mô tả trong:
A. Cấu trúc chi tiết công việc.
Câu 18: Các kế hoạch bảo đảm chất lượng phải bao gồm:
A. Các hoạt động theo dõi lỗi, kiểm tra đơn vị, đánh giá kỹ thuật, kiểm tra tích hợp vàkiểm tra hệ thống.
Câu 19: Các kỹ thuật giải quyết xung đột có thể được dùng trong dự án bao gồm:
A. Dàn xếp, đối đầu, ép buộc và rút lui.
Câu 20: Các nhà tài trợ dự án có ảnh hưởng lớn nhất đến phạm vi, chất lượng, thời đoạn và chi phícủa dự án trong suốt giai đoạn nào?
A. Giai đoạn lập kế hoạch
Câu 21: Các nhóm nào sau đây xác định rõ nhất ai là các đối tượng liên quan trong dự án?
B. Đội ngũ thành viên dự án, nhà tài trợ, nhà cung cấp, đại diện từ công ty của
khách hàng là người sẽ sử dụng phần có thể chuyển giao và các trưởng bộ phận chức năng của công ty bạn.
Câu 22: Cách thức thích hợp nhất để xác định thời đoạn dự án trước khi thực thi là gì?
B. Kết hợp ước tính của từng cá nhân.
Câu 23: Cách thức thích hợp nhất để xác định thời đoạn dự án trước khi thực thi là gì?
A. Không có cách nào xác định thời đoạn.
Câu 24: Cái nào được chi tiết hoá trong tài liệu lập kế hoạch dự án đối với giám đốc sự án?
A. Hiệu suất sẽ được đánh giá như thế nào
Câu 25: Cái nào sau đây là sản phẩm của quy trình khởi tạo dự án?
B. Quy định dự án.
Câu 26: Căn cứ vào báo cáo phạm vi và các giả định dự án được chỉ ra trong triển lãm thì điều gì phải được hoàn tất đầu tiên?
A. Để số tiền phải trả cho nhân viên sau ngày 31 tháng 11.
Câu 27: "Chi phí chất lượng" là một khái niệm quản lý dự án bao gồm chi phí:
A Đảm bảo tính phù hợp cho các yêu cầu.
Câu 28: Chi phí thuê phòng sẽ được dùng cho cuộc họp dự án là ví dụ minh hoạ cho loại chi phí nào
A. Chi phí cố định
Câu 29: Chiến lược phản ứng rủi ro nhằm làm giảm khả năng hay ảnh hưởng của những sự kiện rủi ro bất lợi tới ngưỡng cửa chấp thuận được gọi là:
A. Giảm thiểu rủi ro.
Câu 30: Chức năng chính của ban quản lý thay đổi là:
A. Duyệt ảnh hưởng của các yêu cầu thay đổi.
Câu 31: Chức năng nòng cốt của giám đốc dự án là gì?
A. Tích hợp dự án
Câu 32: Có nhiều phương pháp dùng để giám sát hiệu quả của dự án. Hai phương pháp nào có
thể được dùng để giám sát các thay đổi phạm vi?(Chọn 2)
A. Phân tích lịch sử biến động lịch trình.
B. Theo dõi giá trị đồng đôla của công việc thêm vào được thực hiện.
Câu 33: Dự án chậm hơn lịch trình do xung đột giữa các thành viên. Sau khi giải quyết xung đột, để đáp ứng được ngày tháng chuyển giao thì giám đốc dự án nên xem xét:
A. Phân chia lại nguồn lực.
Câu 34: Dự án được thực hiện tốt theo kinh phí; tuy nhiên để đáp ứng các phần chuyển giao của khách hàng thì ngày tháng chuyển giao tới khách hàng sẽ bị muộn hơn 2 tuần.
Không có nguồn lực phụ phân công cho dự án. Giám đốc dự án nên làm gì?
A. Thông báo cho khách hàng về việc trễ hạn và tìm kiếm sự ủng hộ thích hợp bằng tàiliệu.
Câu 35: Đánh giá điểm kiểm soát trong kế hoạch dự án chỉ ra:
A. Các quyết định đi hay không đi
Câu 36: Để rút ngắn thời đoạn dự án, các nguồn lực phải được thêm vào các nhiệm vụ trong đường tới hạn. Khi đó kế hoạch nên được nhận cho:
A. Sự xuất hiện đường tời hạn mới.
Câu 37: Điều chỉnh các nhiệm vụ được phân bổ khác nhau trong dự án để duy trì khối lượng nguồn lực phù hợp được gọi là:
A. Điều chỉnh nguồn lực.
Câu 38: Điều chỉnh lịch trình nhiệm vụ để triển khai nguồn nhân lực hiệu quả hơn được gọi là:
A. Điều chỉnh nguồn lực.
Cau 39 Điều gì sau đây cần để xây dựng một ước tính chi phí dự án chi tiết?
OB. Các yêu cầu nguồn lực
Cau 40 Điều gì sau đây được tính vào mục tiêu của giai đoạn hoàn thiện?
OD. Chấp thuận người sử dụng.
Cau 41 Điều gì sau đây nên được tính đến trong định nghĩa phạm vi và quy định dự án?
OD. Tiêu chí hoàn tất.
Cau 42 Điều kiện hợp lý để bắt đầu yêu cầu thay đổi phạm vi dự án là gì?
OD. Yêu cầu mới do các đối tượng liên quan dự án đưa ra.
Cau 43 Điều nào sau đây là kết quả có hiệu lực của quy trình quản lý thay đổi?
OA. Giảm tới mức tối thiểu sự mất mát năng suất trong suốt dự án
Cau 44 Điều quan trọng để giám đốc dự án truyền đạt các thay đổi chính trong dự án cho các nhà tài trợ dự án duyệt và phê chuẩn bởi vì truyền thông này...............
OB. Cung cấp thông tin biến động cho nhà tài trợ dự án.
Cau 45 Đối phó các mối đe doạ rủi ro thông thường rơi vào ba loại nào? (Chọn 3)
OB. Giảm thiểu
OC. Tránh khỏi
OD. Chấp thuận
Cau 46 Đội dự án đang tiến hành hoàn tất định nghĩa phạm vi và đang trình bày báo cáo phạm vi về những yêu cầu thay đổi của khách hàng và nhà tài trợ. Với vai trò là giám đốc dự án thì phương pháp tiếp cận tốt nhất là gì?
OD. Phác thảo những ảnh hưởng của thay đổi trong việc đáp ứng các mục tiêu của dự án sử dụng các ví dụ minh hoạ thay đổi phạm vi, thời gian và chi phí.
Cau 47 Đội dự án gần đi tới phần cuối cùng của việc xây dựng và sẵn sàng kiểm thử toàn bộ ứng dụng. Họ sẽ thực hiện loại hình kiểm thử nào?
OD. Hệ thống.
Cau 48 Giai đoạn quan trọng cuối cùng của dự án là gì
OB. Hoàn thiện. C.
Cau 49 Giám đốc công nghệ thông tin gửi cho kỹ sư mạng trong đội dự án ma trận của anh ta một bức thư điện tử yêu cầu anh ta chuẩn bị báo cáo kỹ thuật chi tiết cho theo một số chỉ dẫn được đưa ra trong thư điện tử. Một tuần sau, giám đốc bộ phận của kỹ sư mạng đến chỗ giám đốc dự án để phàn nàn rằng kỹ sư phải mất 45 giờ để chuẩn bị một bản báo cáo dài 80 trang. Giám đốc dự án trình bày sơ qua là anh ta nghĩ bản báo cáo sẽ chỉ dài 4 trang. Vấn đề chính có thể gây ra xung đột này là gì?
OB. Thiếu những chỉ dẫn được xác định trong thư điện tử tạo ra công việc ngoài phạm vi.
Cau 50 Giám đốc dự án công nghệ thông tin được chuyển giao quy định dự án và tài liệu phạm vi phác hoạ mọi khía cạnh của dự án mới đã được công ty phê chuẩn. Giám đốc dự án công nghệ thông tin mang tài liệu này tới cuộc họp bắt đầu dự án. Trong những lựa chọn dưới đây, hãy chọn ra lựa chọn tốt nhất xem ai nên nhận tài liệu này.
OD. Các đối tượng liên quan dự án và đội dự án.
Cau 51 Giám đốc dự án công nghệ thông tin thông báo biến động lịch trình vào một trong số các kết quả chuyển giao của dự án. BCWP (Chi phí dự toán của việc đã thực hiện) là 7.000$, ACWP (Chi phí thực của việc đã thực hiện) là 9.000$ và BCWS (Chi phí dự toán của việc đã xếp lịch) là 11.000$ cho một tuần. Dựa vào toàn bộ số lượng này thì dự án:
OC. Sau lịch trình khoảng 4.000$ cho một tuần.
Cau 52 Giám đốc dự án đang trải qua bất đồng giữa nhà cung cấp và đội dự án. Bằng việc điều tra tình hình, giám đốc dự án đã thấy rằng nhà tài trợ đã tăng giá cả ban đầu đã được nhất trí trong hợp đồng do nhu cầu thị trường. Phương hướng hành động nào là tốt nhất để giải quyết xung đột này?
.OD. Thảo luận với nhà cung cấp về sự thoả thuận giá cả và ảnh hưởng đối với dự án, yêu cầu trình tự thay đổi đồng thời thông báo cho các đối tượng liên quan dự án.
Cau 53 Giám đốc dự án đang xây dựng kế hoạch cho dự án. Giám đốc dự án đã xác định các nhiệm vụ và chỉ định nguồn lực thích hợp. Công cụ được sử dụng thông báo rằng một vài nguồn lực được phân bổ xong. Bước tiếp theo của giám đốc dự án sẽ là gì?
OC. Điều chỉnh nguồn lực.
Cau 54 Giám đốc dự án đã khám phá vấn đề với môđun thống kê của dự án. Các số đo đã được ghi rõ cho các đơn vị của của Mỹ nhưng các nhà lập trình nước ngoài sử dụng các đơn vị quốc tế. Vấn đề này có thể tránh được ở chỗ nào trong dự án?
OA. Lập kế hoạch dự án.
Cau 55 Giám đốc dự án được chỉ định cho một dự án lớn đã và đang được thực hiện một số lần. Đội dự án vừa hoàn tất giai đoạn thiết kế của dự án và đang tiến hành trong giai đoạn triển khai. Tại điểm này, thay đổi nào có thể xẩy ra mà không phải gánh chịu rủi ro của việc tiến hành lại toàn bộ giai đoạn thiết kế?
OD. Ngày tháng chuyển giao
Cau 56 Giám đốc dự án được khách hàng đề nghị thực hiện những thay đổi quan trọng cho dự án.
OB. Trình yêu cầu thay đổi lên Ban quản lý thay đổi. C.
Cau 57 Giám đốc dự án phần mềm kế toán mới đã được thông báo trong suốt giai đoạn triển khai rằng phần mềm có xu hướng hỏng hóc. Đây là dấu hiệu của chất lượng xấu trong:
OD. Kiểm thử.
Cau 58 Giám đốc dự án ưu tiên rủi ro như thế nào? A.
OC. Bằng toàn bộ ảnh hưởng lên dự án
Cau 59 Hai giai đoạn nào của dự án là có khả năng nhất nhằm đòi hỏi hoàn tất tính lặp đi lặp lại
của các nhiệm vụ? (Chọn 2)
OC. Khởi tạo dự án.
OF. Kiểm thử chấp thuận người dùng.
Cau 60 Hai kết quả có thể xẩy ra đối với kế hoạch dự án khi kinh phí bắt buộc được xác lập thấp là gì? (Chọn hai đáp án)
OD. Tính năng dự án giảm xuống.
OE. Chất lượng dự án giảm xuống.
Cau 61Hai phát biểu nào hình thành cơ sở thực tế để xác lập và tính toán các mục tiêu của dự án?
(Chọn2)
OB. Mốc quan trọng có thể đo được dựa vào việc hoàn tất phần có thể chuyển giao. OD. Việc hoàn tất giai đoạn phân tích hệ thống nhận ra nhiều yêu cầu hơn so với dự định ban đầu không nên gây ra bất kỳ thay đổi nào tới kinh phí dự án.
Cau 62 Hai thành phần nào nên viết sự phê chuẩn từ nhà tài trợ dự án? (Chọn 2)
OA. Kinh phí dự án.
OB. Các phần có thể chuyển giao của dự án. C.
Cau 63 Khi nào kết quả của kế hoạch truyền thông nên được duyệt?
OC. Trong suốt dự án.
Cau 64 Khi nào thì các quyết định thiếu sót xẩy ra trong vòng đời dự án?
OC. Bất cứ thời điểm nào trong suốt vòng đời dự án trước khi chuyển giao như đã được xác định trong kế hoạch dự án.
Cau 65 Khi nào thì đánh giá chất lượng của phần có thể chuyển giao dự án được xác định?
OF. Trong khi xác định yêu cầu của phần có thể chuyển giao.
Cau 66 Khi thẩm quyền phê chuẩn sửa đổi phạm vi được đặt ra, giám đốc dự án nên:
OB. Duyệt quy định dự án gốc.
Cau 67 Kiểm soát chất lượng là:
OA. Giám sát các kết quả của dự án cụ thể để xác định xem liệu chúng có tuân theo các chuẩn chất lượng liên quan hay không.
Cau 68 Kỹ thuật nào sau đây được dùng để theo dõi rủi ro dự án?
OA. Ma trận xác suất và ảnh hưởng.
Cau 69 Kỹ thuật truyền đạt nào sau đây sẽ cải thiện tốt nhất cách hiểu của các đối tượng liên quan về dự án?
OC. Các cuộc họp toà thị chính với đội dự án cung cấp thông tin và các đối tượng liên quan có khả năng đề nghị các câu hỏi.
Cau 70p kế hoạch truyền thông dự án thường liên quan chặt chẽ với:
OA. Lập kế hoạch tổ chức.
Cau 71 đội ngũ thành viên, các nhiệm vụ theo lịch trình và kế hoạch đào tạo là bộ phận của.............
OA. Kế hoạch dự án.
Cau 72 chọn đội ngũ không chỉ là chức năng tìm kiếm những người là chuyên gia kỹ thuật hay hành chính. Nhà tài trợ dự án chỉ đạo một dự án có tính minh bạch cao sẽ mong đợi gì ở một giám đốc dự án?
OC. Giao thiệp với khách hàng/ nhà tài trợ
Cau 73 Lựa chọn đội ngũ thành viên đúng (hay sai) có thể ảnh hưởng đến tinh thần, thời gian cũng như chất lượng. Dựa vào những trích dẫn bên dưới, ai sẽ là người ít khả năng nhất mà giám đốc dự án thêm vào đội dự án.
OB. "Ý tưởng này không hoạt động đối với đối thủ cạnh tranh, vậy tại sao chúng ta nghĩ là nó sẽ hoạt động ở đây?"
Cau 74 Ma trận gán trách nhiệm là công cụ quản lý dự án dùng để:
OA. Bảo đảm đội ngũ thành viên hiểu được vai trò cụ thể của họ
Cau 75 Mặc dù có nhiều tác dụng phụ nhưng mục tiêu chính của các điều khoản khuyến khích trong giao tiếp là:
OA. Sắp xếp mục tiêu của nhà thầu và mục tiêu của người mua cho phù hợp.
Cau 76 Mặc dù những thay đổi nhỏ có thể được hút vào trong dự án mà không cần điều chỉnh phạm vi nhưng tổ chức nào sau đây nên chú trọng tới những thay đổi quan trọng đối với phạm vi?
OB. Ban quản lý thay đổi.
Cau 77 Một công ty quyết định không cạnh tranh trong một gói thầu. Lý do được giám đốc đưa ra là cơ hội hoàn tất dự án trong khung thời gian dự định là rất mong manh. Đây là chiến lược giải quyết rủi ro nào?
OB. Tránh rủi ro.
Cau 78 Một giám đốc dự án công nghệ thông tin được lựa chọn cho dự án gói phần mềm với một thời hạn cuối cùng và các yêu cầu chất lượng cụ thể. Khách hàng nhấn mạnh một vài lần xem chất lượng phần mềm quan trọng như thế nào và họ đã giới hạn nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. Giám đốc dự án công nghệ thông tin nhận thấy rằng chất lượng là vô
cùng quan trọng. Hoạt động cơ bản nào của cơ cấu có thể được triển khai để đảm bảo rằng chất lượng chắc chắn đạt được nhất?
OA. Lập kế hoạch thành dự án.
Cau 79 Một giám đốc dự án thành công vừa là một giám đốc vừa là một:
OC. Nhà lãnh đạo.
Cau 80 Một nhiệm vụ của ban quản lý dự án là gì?
O D. Đưa ra phân tích lợi nhuận chi phí cho giám đốc dự án
Cau 81 Một trong các quy trình nào sau đây là quan trọng nhất để đáp ứng các mục tiêu quản lý chất lượng?
OD. Lập kế hoạch.
Cau 82 Một trong những người phát triển trong dự án của bạn bất đồng với các chuẩn phát triển hợp nhất hiện tại và tin tưởng rằng phương pháp tiếp cận nhiệm vụ khác tốt hơn. Bạn không có chuyên môn kỹ thuật để đưa ra ý kiến có giá trị về việc liệu người phát triển có phương pháp tiếp cận tốt hơn hay không. Bạn nên làm gì?
OD. Gặp mặt với người chịu trách nhiệm về các chuẩn phát triển hợp nhất và với các chuyên gia về nội dung chuyên ngành để đạt được quyết định thay đổi chuẩn hoặc đạt được sự miễn chuẩn cho dự án.
Cau 83 Một trong số nhà cung cấp trong dự án của bạn cố gắng tham gia cuộc kiểm tra chấp thuận của bạn. Giám đốc kiểm tra chấp thuận từ chối thực hiện mã cho biết là không thực hiện chức năng đầy đủ để kiểm tra. Điều gì có thể góp phần vào khó khăn này? (Chọn 3)
OA. Hợp đồng không rõ ràng về tiêu chí hoàn tất.
OB. Kế hoạch của nhà cung cấp không được duyệt đầy đủ.
OC. Tiến trình của nhà cung cấp không được giám sát đầy đủ.
Cau 84 Mục nào thể hiện mốc quan trọng?
OD. Phần mềm đã hoàn tất việc kiểm thử chấp thuận người dùng.
Cau 85 Năm danh sách được yêu cầu để tạo ra lịch trình dự án là gì? (Chọn 5) OA. Các phần có thể chuyển giao.
OB. Các nhiệm vụ dự án.
OC. Các kỹ năng sẵn có.
OD. Các rủi ro dự án chính.
OF. Thời gian và nguồn lực trên mỗi công việc.
Cau 86 Năm ràng buộc nào nên được tính đến trong định nghĩa phạm vi dự án? (Chọn 5)
OB. Ngày kết thúc dự án được xác định rõ.
OC. Chủ dự án được xác định rõ.
OD. Các tiêu chí hoàn tất được xác định rõ.
OE. Thủ tục quản lý thay đổi nghiêm ngặt.
Cau 87 Nếu dự án của bạn có 5 đội ngũ thành viên thì bạn có bao nhiêu kênh truyền thông?
OC. 10
Cau 88 Người điều hành cao cấp của công ty bạn muốn cập nhật lịch trình dự án hàng tháng. Bạn sẽ gửi cái nào sau đây cho người điều hành?
OA. Biểu đồ mốc quan trọng.
Cau 89 Người lãnh đạo của đội được thăng chức trở thành quyền giám đốc dự án trong khi giám đốc đang nghỉ việc riêng. Một vài đội ngũ thành viên khác không được nói về thay đổi tổ chức này và không muốn tham gia vào đội nữa. Giám đốc dự án đã nói với các đội ngũ thành viên này một vài lần và không giải quyết được vấn đề. Quyền giám đốc dự án nên làm gì tiếp theo?
OA. Thúc đẩy vấn đề trong tổ chức.
Cau 90 Nhà tài trợ dự án chịu trách nhiệm về:
O A. Cả nguồn tài chính và kết quả dự án.
Cau 91 Nhà tài trợ dự án đề nghị bạn chuẩn bị một ước tính chi phí cho dự án viễn thông. Có một N lượng thông tin phạm vi chi tiết bị hạn chế. Tuy nhiên dự án tương tự như dự án đã được công ty bạn hoàn tất cách đây hai năm. Bạn nên sử dụng kỹ thuật ước lượng nào trong tình huống này?
OB. Ước lượng tương tự.
Cau 92 Nhà tài trợ dự án muốn bạn xây dựng và triển khai các kỹ thuật quản lý chất lượng để đảm bảo chuyển tiếp dự án suôn sẻ sang giai đoạn triển khai. Hai kỹ thuật quản lý chất lượng mà bạn có thể triển khai là gì? (Chọn 2)
OA. Quyền sở hữu phần có thể chuyển giao rõ ràng.
OC. Các tiêu chí vào và ra linh hoạt để giảm tới mức tối thiểu sự chậm trễ về lịch trình.
Cau 93 Nhân tố nào có ảnh hưởng lớn nhất tới chi phí lao động theo ước tính trên đơn vị cho dự án.
OD. Các yêu cầu mức độ kỹ năng nguồn nhân lực.
Cau 94 Nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất tới thời đoạn thực tế của các nhiệm vụ dự án?
OB. Khả năng về nguồn lực.
Cau 95 Nhiệm vụ cần thiết trong việc chuẩn bị ở giai đoạn hoàn thiện là:
OA. Duyệt dự án
Cau 97 Như một bộ phận của định nghĩa phạm vi tổng thể và lập kế hoạch dự án trong giai đoạn khởi tạo của dự án, quy định dự án và bảng kê công việc yêu cầu giám đốc dự án phải:
OA. Nghiên cứu các quy định cụ thể của ngành về ảnh hưởng trong dự án
Cau 98 Những vấn đề còn tồn tại lâu dài đã bắt đầu dính líu và ảnh hưởng tới nhiều người, do đó tạo ra nhiều sự phụ thuộc. Giám đốc dự án tốt nhất nên xử lý tình huống này như thế nào?
OB. Tách vấn đề thành những vấn đề nhỏ theo lôgíc.
Cau 99 Phạm vi của dự án vượt quá kinh phí bởi vì các mục được mua đắt hơn so với dự liệu ban đầu. Lượng dư thừa này sẽ vượt quá tổng kinh phí cho dự án. Giám đốc dự án nên làm gì?
OB. Tiếp cận các đối tượng liên quan dự án để tăng kinh phí.
Cau 100 Phạm vi dự án do khách hàng yêu cầu sau khi chấp thuận thiết kế có khả năng ảnh hưởng tới một số thành phần của dự án. Điều gì sau đây là câu trả lời tốt nhất của giám đốc dự án?
OB. Ước tính ảnh hưởng tới chi phí và lịch trình và phê duyệt trước khi tiến hành.
Cau 101 Phản ứng với sự kiện rủi ro không được xác định trước về việc xẩy ra của nó được gọi là:
OB. Phản ứng nhanh.
Cau 102 Phần nào của tài liệu lập kế hoạch dự án được dùng để kiểm soát bùng phát phạm vi?
OA. Chất lượng của các phần có thể chuyển giao.
Cau 103 Phát biểu nào về kiểm thử chấp thuận người dùng là đúng?
OB. Kiểm thử người dùng nên chứng tỏ rằng hệ thống vận hành các yêu cầu đã được xác định.
Cau 104 Phát biểu nào mô tả cơ sở thực tế để xác lập và dự liệu mục tiêu dự án?
OC. Dự án nên được lập kế hoạch tính đến các điểm quyết định làm hay không làm dựa vào và bắt đầu bằng việc hoàn tất các kết quả chuyển giao chính.
Cau 105 Phát biểu nào sau đây mô tả tốt nhất ước lượng dưới lên?
OB. Nó đòi hỏi người lập kế hoạch phải sử dụng càng nhiều chi tiết càng tốt nhằm phân chia dự án thành các gói công việc đủ nhỏ để cho phép ước tính chi phí chính xác.
Cau 106 Phương pháp hiệu quả nhất trong việc xây dựng đội dự án trong tổ chức ma trận là tuân theo:
OC. Kế hoạch quản lý đội ngũ
Cau 107 Phương pháp nào giải quyết xung đột hiệu quả?
OA. Giải quyết vấn đề.
Cau 108 Phương pháp nào là cách tiếp cận hiệu quả để xây dựng ước tính thời đoạn nhiệm vụ dự án?
OA. Ý kiến chuyên gia.
Cau 109 Phương pháp thích hợp nhất để quyết định liệu rủi ro xác định có được cụ thể hoá hay không là gì?
OC. Xác định xem liệu dấu hiệu rủi ro có đạt được hay không.
Cau 110 Phương pháp tiếp cận để cải thiện chất lượng nào sau đây có khả năng tạo ra các kết quả tích cực ít nhất?
OB. Tăng cường kiểm tra xem xét.
Cau 111 Quản lý dự án là phương pháp tiếp cận quản lý được ưa ưu tiên hơn ngoại trừ đối với.
OA. Môi trường sản xuất sản phẩm
Cau 112 Quy định dự án là tài liệu mức độ cao ban đầu xây dựng trong giai đoạn lập kế hoạch. Hai thành phần chính của quy định dự án là gì? (Chọn 2).
OA. Các đối tượng liên quan dự án.
OE. Kế hoạch kiến trúc nghiệp vụ.
Cau 113 Quy trình để thay đổi điều khoản hợp đồng .............hệ thống quản lý thay đổi dự án.
OD. Tích hợp với
Cau 114 Sự tương ứng, những thay đổi hợp đồng và các yêu cầu phải trả là ......của quản lý hợp đồng.
OA. Sản phẩm
Cau 115 Tại sao giám đốc dự án cần có một nhà tài trợ điều hành?
OB. Để cung cấp sự giúp đỡ bí mật với cam kết và hỗ trợ về tổ chức.
Cau 116 Tại sao giám đốc dự án muốn tăng tốc dự án?
OA. Rút ngắn thời đoạn dự án.
Cau 117 Tại sao ký kết hoàn tất người sử dụng là một phần của kế hoạch quản lý chất lượng?
OB. Để đảm bảo rằng dự án tuân theo mong muốn của người sử dụng bởi vì nó liên quan tới chất lượng sản phẩm.
Cau 118 Tại sao việc điều hoà chi phí cho các nhiệm vụ dự án theo ước tính so với chi phí thực lại đóng vai trò quan trọng?
OB. Đó là phần phân tích biến động chi phí chủ yếu.
Cau 119 Thành phần nào là bộ phận của kế hoạch truyền thông hiệu quả?
OB. Tần số.
Cau 120 Thông thường tài liệu được sửa đổi nhiều nhất trong các dự án là gì?
OB. Sổ ghi vấn đề.
Cau 121 Tỉ lệ chi phí dự toán của việc đã thực hiện với chi phí dự toán của việc đã xếp lịch (BCWP/BCWS) được gọi là:
OD. Hiệu suất lịch trình (SPI).
Cau 123 Tiêu chí nào là quan trọng để nhắc đến trong tài liệu phạm vi?
OB. Hoàn tất.
Cau 124 Trong các dự án công nghệ thông tin, truyền thông giữa giám đốc dự án và đội ngũ thành viên dự án là hình thức.
OA. Bằng truyền thông miệng và viết
Cau 125 Trong các giai đoạn lập kế hoạch, tiền cần phải được dự thảo ngân sách cho một trong những điều nào sau đây sau các nhiệm vụ hoàn thiện?
OB. Duy trì.
Cau 126 Trong các ước lượng dưới đây, ước lượng nào phản ánh chính xác nhất chi phí thực của dự án
OB. Dưới lên
Cau 127 Trong cấu trúc tổ chức nào sau đây, giám đốc dự án có quyền lực ít nhất?
OD. Tổ chức theo chức năng.
Cau 128 Trong khi tiến hành duyệt dự án hàng tuần, bạn nhận thấy rằng dự án đã chi tiêu quá khả năng. Bạn nên làm gì để xác định phạm vi đng chi tiêu nhiều hơn so với kinh phí dự toán?
OB. Tính toán biến động chi phí (CV) cho từng phạm vi
Cau 129 Trong một dự án thì thông thường chất lượng nên là của:
OD. Ưu tiên chi phí và lịch trình bằng nhau.
Cau 130 Trong quá trình triển khai nghiệp vụ điện tử, giám đốc dự án thông báo rằng các đội ngũ thành viên khác nhau không làm việc cùng nhau tốt. Vì thế nên dự án phải chịu sự trì hoãn rất lâu. Giám đốc dự án nên làm gì?
OB. Ngồi với các đội ngũ thành viên liên quan để thảo luận sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa họ.
Cau 131 Trong số tất cả các xung đột có thể xẩy ra trong dự án thì xung đột nào là bất lợi nhất đối với kết quả và hiệu suất của đội?
OA. Các xung đột trong hội đồng.
Cau 132 Trong suốt cuộc họp của đội dự án hàng tuần theo lịch trình, vấn đề nổi lên không thể giải quyết được trong khung thời gian của cuộc họp theo lịch trình. Nếu vấn đề này không được giải quyết thì nó có thể làm cho dự án bị tạm ngừng. Hoạt động nào tốt nhất mà giám đốc dự án nên tuân theo để giải quyết vấn đề này?
OD. Kết thúc cuộc họp đúng giờ và sắp xếp cuộc họp khác để giải quyết vấn đề.
Cau 133 Trong suốt giai đoạn xây dựng dự án, đội dự án đã xác định số lượng rủi ro có thể ảnh hưởng tới chất lượng của kết quả. Trước khi xây dựng kế hoạch phản ứng rủi ro, đội dự án nên:
OC. Phân tích khả năng mỗi rủi ro có thể xẩy ra và ảnh hưởng tiềm ẩn của từng rủi ro
Cau 134 Trong suốt quá trình xây dựng dự án đã được phê duyệt, giám đốc dự án nhận thấy rằng phạm vi dự án không được xác định hợp lý, làm tăng lượng kinh phí đáng kể và trễ hạn các phần có thể chuyển giao. Giám đốc dự án yêu cầu một cuộc họp với các đối tượng liên quan dự án để thông báo cho họ về sự chênh lệch phạm vi theo yêu cầu. Giám đốc dự án nên tiếp cận tốt nhất biến động phạm vi cho dự án này như thế nào?
OB. Thông báo cho các đối tượng liên quan dự án về sự thay đổi kinh phí và lịch trình theo yêu cầu, giảm bớt các chi phí phụ với một kế hoạch dự phòng đúng chỗ và nhận được sự phê duyệt bằng văn bản cho những thay đổi yêu cầu.
cau 135 Trong tình huống nào giám đốc dự án được yêu cầu phải gửi một yêu cầu thay đổi tới nhà tài trợ và các đối tượng liên quan dự án.
OB. Khi chi phí vượt quá độ biến động cho phép theo kinh phí.
Cau 136 Trước khi bạn nhận được phê duyệt từ các đối tượng liên quan về thay đổi dự án điều chỉnh phạm vi dự án. Bạn nên thực hiện ba hoạt động nào? (Chọn 3)
OB. Tính toán phạm vi vấn đề biến động lịch trình
OC. Phân tích vấn đề kế hoạch dự án và ảnh hưởng của chúng.
Cau 137 Vai trò của giám đốc dự án trong dự án là gì?
OB. Quản lý mối quan hệ giữa các thành viên trong đội.
Cau 138 Vai trò của giám đốc đường lối trong kế hoạch dự án là gì?
OA. Cung cấp nguồn lực cho dự án
Cau 139 Việc giải quyết khuyết điểm diễn ra khi nào trong vòng đời dự án?
OD. Bất kỳ thời điểm nào trong suốt vòng đời dự án trước khi chuyển giao như đã được xác định trong kế hoạch dự án.
Câu 140: Xác định và quản lý đường tới hạn là yếu tố sống còn đối với sự thành công của dự án bởi vì:
A. Tối ưu hoá chi phí hay đẩy nhanh chi phí trong đường tới hạn cao hơn so với chiphí cho bất kỳ hoạt động dự án khác nào.